財團法人醫藥品查驗中心

「13th HTAsiaLink Conference 2026第十三屆亞洲醫療科技評估聯盟年會」暨委託專業服務採購案

需求規格說明書

- 背景說明（計畫緣起）

- 專案名稱

「13th HTAsiaLink Conference 2026第十三屆亞洲醫療科技評估聯盟年會」暨委託專業服務採購案（以下簡稱本案）。

- 專案簡介

亞洲醫藥科技評估聯盟（HTAsiaLink），是由亞洲地區的醫療科技評估（health technology assessment, HTA）機構所組成的區域性合作網絡。HTAsiaLink緣起於2008年，由財團法人醫藥品查驗中心（以下簡稱本中心）、泰國、韓國等國家一起建立HTA的國際交流平台。HTAsiaLink正式成立於2010年，主要目標為透過會員組織及成員之間的交流合作，強化HTA研究的能力，並鼓勵各單位將HTA研究結果納入決策流程。目前HTAsiaLink已有來自22個國家約50個會員組織加入。

HTAsiaLink年會為學術性活動，由會員組織舉辦，不接受商業贊助。與會者為從事HTA相關領域之各國學者、政府官員和會員組織的研究人員等。第一屆HTAsiaLink年會始於2012年，本中心每年皆派員共襄盛舉，亦曾於2015年主辦第四屆年會。藉由每年的交流，本中心與各會員組織維持長期的互動模式，參與的研究員亦能於年會期間汲取新知，進而提升執行HTA研究的能力。

本中心預計於2026年9月1日至2026年9月4日於臺北舉辦第十三屆HTAsiaLink年會，會議形式多元，包含HTAsiaLink年會前工作坊（pre-conference workshops，以下簡稱會前工作坊）、主題演講（plenary）、口頭報告、海報展示、開幕及閉幕典禮、歡迎晚宴，以及會員大會暨理監事會等活動，供與會者分享HTA研究新知並強化與各會員組織的交流及合作。

- 預算金額

- 本案預算金額新臺幣（以下同）500萬元整。

- 本案餐飲、文宣品項目（包含資料袋、識別證、吊繩、桌牌、年會手冊、推廣折頁、年會紀念品及獎勵禮品）和與會者海報印製列入本案議價範圍覈實支付；其餘項目如場地規劃/佈置、硬體設備、人事費用和保險等費用採「總包價法」支付價金。

- 本案經議價決標後，得標廠商應於決標次日起7個工作天以內，依下列規定，調整「決標後報價分析表」：

  - 調整後之各項單價，不得高於原報價各項單價金額，另調整後之總價金額應與決標價相同。

  - 議價決標後，各單項價格得依約定或合意方式調整（例如減價之金額僅自部分項目扣減）；未約定或未能合意調整方式者，如廠商所報各單項價格未有不合理之處，視同就廠商所報各單項價格依同一減價比率（決標金額/投標金額）調整。

  - 調整後之「決標後報價分析表」，應經本中心審查確認無誤，始得辦理後續契約書印製事宜。

- 計畫執行工作內容

- 計畫執行內容

- 設置本案活動執行小組

- 成立活動執行小組

廠商於得標後須成立活動執行小組，依本案需求進行任務編組，並由專人統籌規劃辦理各項行政事務。同時，自決標日後15個工作天以內廠商得提供活動執行小組成員名單及聯繫窗口，並與本中心提供之「13th HTAsiaLink Conference 2026」籌備委員會（以下簡稱籌備委員會）聯繫窗口進行事務接洽。

- 活動執行小組的主責工作

- 執行行政庶務：依執行籌備委員會及本中心決議或通知事項處理「13th HTAsiaLink Conference 2026」之日常行政事務，包含但不限於活動工作手冊、會場佈置、會場設備規劃、國內/外講者和貴賓邀請與接待、交通安排、餐飲規劃、與會者報名與接待、會員機構代表報名與接待、年會文宣設計、行政文件撰擬及中英文翻譯、投稿及審稿系統建置及管理、年會網站管理（報名註冊、投稿及審稿）、設置年會專屬電子郵件信箱及連絡電話、年會手冊編排、資料袋及識別證整體規劃設計、核銷資料整理、其他行政庶務等；其他交辦事項，如食宿相關預定及安排、辦理簽證和保險相關事宜、籌備委員會或本中心臨時交辦事項等。

- 舉行協調工作會議並提出說明及進度簡報：視籌備委員會或本中心需求，不定期召開工作籌備會議（包括啟動會議、進度控管會議、分工會議、臨時性工作會議等），並將會議紀錄送籌備委員會備查，會議紀錄應至少包含會議決議內容及後續追蹤事項，並須依籌備委員會或本中心意見補充。

- 規劃整體行政執行作業及時程控管：包含各項細部執行計畫之工作項目及工作進度表，如下表提及之項目及期程。籌備委員會及本中心得依實際情況需要調整。

| 指定交付項目 | 交付或確認期程 |
| --- | --- |
| - 活動執行小組成員名單及保密同意書/保密切結書/資訊安全保密切結書 | 決標日後15個工作天以內 |
| - 辦理啟動會議 | 決標日起20個工作天以內 |
| - 細部執行計畫及工作進度表（或甘特圖） | 決標日起30個工作天以內 |
| - 各工作籌備會議紀錄 | 每場會議結束後7個工作天以內 |
| - 主視覺（包含年會網站）設計初稿 | 決標日起30個工作天以內 |
| - 主視覺（包含年會網站）設計定稿 | 決標日起50個工作天以內 |
| - 主視覺延伸設計初稿 | 決標日起60個工作天以內，主要用於主會場舞台背板、宣傳背板、海報模版、口頭報告簡報模版（投影片大小為16：9），及各式輸出物（如：參加證明、講者感謝狀和得獎證明等）。 *定稿交付期程，請與籌備委員會討論後配合辦理。 |
| - 年會手冊 | 廠商須於2026年6月30日前提供年會手冊初稿（包含樣式設計、講者簡歷及演講摘要等項目，實際內容須事先與籌備委員會確認及本中心同意），於2026年8月21日前須完成最終版定稿，2026年8月28日前須於年會網站上架最終版年會手冊電子檔。 |
| - 歡迎晚宴規劃 | 廠商須於2026年6月30日前提供歡迎晚宴規劃，包含參與人員、餐飲及表演節目等事項。 |

- 撰擬與公告年會相關資訊事宜：配合本中心相關需求，撰擬或翻譯與會長官中/英文致詞稿、演講稿、手冊歡迎詞、新聞稿或年會資訊公告文字，並協助撰寫年會期間之演講紀錄，並依本中心所定期限提供。

- 辦理經費核銷事宜：廠商應與本中心完成相關經費之核銷事宜（覈實支付項目詳如本需求規格說明書第壹章第三節的第(二)條所列）。

- 活動性質、期程及人數規劃

- 活動期間：2026年9月1日（二）至2026年9月4日（五），簡要議程請參閱附件1。

- 2026年9月1日（二）8：30 a.m. 至 6：00 p.m.：會前工作坊。

- 2026年9月2日（三）8：30 a.m. 至 5：30 p.m.：開幕儀式、HTAsiaLink年會第一天；6：30 p.m. 至 8：30 p.m.：歡迎晚宴。

- 2026年9月3日（四）8：00 a.m. 至 6：00 p.m.：HTAsiaLink年會第二天。

- 2026年9月4日（五）8：30 a.m. 至 2：00 p.m.：HTAsiaLink年會第三天、閉幕儀式；2：00 p.m. 至 4：30 p.m.：會員理事會會議。

- 各項活動細部內容如後所述。

- 場佈（含彩排）及撤場時間

- 2026年8月31日（一）配合本中心預定之時段，完成場佈和彩排。

- 2026年9月4日（五）5：30 p.m.前，完成撤場。

- 參加對象與人數

- 參加對象：HTAsiaLink會員國理事、會員機構代表、會員機構成員、個人會員及其他受邀人員等。

- 參加人數：

- 會前工作坊預估400人

- HTAsiaLink年會預計400人

- 歡迎晚宴預估400人

- 會前工作坊、HTAsiaLink年會及歡迎晚宴等各類活動以國外人士為主，全程以英文進行。

- 場地佈置及設備

### 本項所有規劃內容應符合會前工作坊及HTAsiaLink年會需求，並經本中心同意後始可辦理。籌備及規劃項目說明如下：

- 會前工作坊及HTAsiaLink年會場地與設備

#### 本活動自2026年9月1日至2026年9月4日全程於台北國際會議中心（Taipei International Convention Center，以下簡稱TICC）舉行。得標廠商應配合本中心預定之時段，與TICC之指定聯絡人洽談，辦理後續進撤場、場佈及相關設備規劃等事宜。

- 場地規劃：本中心已與TICC預定會議場地空間（含晚宴場地），參閱附件1之暫訂議程規劃。

| 日期 | 規格 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| 2026年9月1日（二） | 4個會議室 | 101全室（101BC、101A、101D）、102會議室。 |
|  | 報到處 | 空間：南休息區 報到櫃台： - 設置「講者及貴賓」專屬報到櫃台，收集講者現場提供之簡報資料（如有需要），並適時依需求提供服務協助等相關行政作業。另應掌握講者及貴賓抵達會場之時間，並適時通知本中心。 - 有關與會者報到服務，當天報到期間須有至少5名接待人員（中文及英文流利），提供與會者識別證及資料袋等，並辦理與會者報到接待相關事宜。 - 會前工作坊及HTAsiaLink年會前置準備與現場報到作業，採E化報到模式，會前寄發註冊成功通知文件（如個人QR code），作為現場掃描報到及製作識別證，用於進出會場之認證。 |
|  | 用餐區 | - 空間：1F南走廊、1F北走廊、101全室 - 與會者用餐區：會前工作坊及HTAsiaLink年會期間提供自助餐（或餐盒）及茶點，且應確保全日各時段供應數量充足，該用餐區可提供人員中場休息、交流。另配合TICC規範支付101全室清潔費，供與會者於101全室內用餐。 - 另依本中心需求規劃貴賓用餐區，以屏風或隔板區隔。 |
|  | 推廣攤位 | - 空間：1F南走廊、1F北走廊 - 約4至6個攤位，每個攤位提供桌子1張、椅子2張、2個充電插座 |
|  | 貴賓接待室 | - 105會議室：須設置約30至50人桌椅、網路連線，及足量文書用品等，供貴賓使用。 - 106會議室：須設置約10人桌椅、網路連線，及足量文書用品等，供貴賓使用。 |
|  | 秘書/工作人員室 | 103會議室：須設置工作桌椅至少20張、網路連線，及足量文書用品等，供工作人員使用。 |
| 2026年9月2日（三） | 報到處 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 1間大會議室 | 101全室（可容納至少400至500人） |
|  | 3間分組會議室 | 101BC、101AD、102會議室 |
|  | 海報展區 | 空間：北休息區、1F西走廊（103室前走廊） 海報展區： - 北休息區作為海報簡報區，1F西走廊作為海報展區。 - 兩區共可同時放置至少180至200篇海報。 |
|  | 用餐區 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 推廣攤位 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 貴賓接待室 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 秘書/工作人員室 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 晚宴場地 | 晚宴場地：TICC三樓宴會廳 - 可容納至少400至500人。 - 現場應安排1名專業司儀、足夠人數（約6至10名）中文及英文均流利之工作人員於晚宴出入口協助引導。 |
| 2026年9月3日（四） | 報到處 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 1間大會議室 | 101全室（可容納至少400至500人） |
|  | 3間分組會議室 | 101BC、101AD、102會議室 |
|  | 海報展區 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 用餐區 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 推廣攤位 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 貴賓接待室 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 秘書/工作人員室 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
| 2026年9月4日（五） | 1間大會議室 | 101全室 |
|  | 報到處 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 海報展區 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 用餐區 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 推廣攤位 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 貴賓接待室 | 同2026年9月1日（二）規格。 |
|  | 秘書/工作人員室 | 同2026年9月1日（二）規格。 |

- 硬體設備：廠商逕洽TICC聯絡人，並評估上述第2項之會議室既有設備後，規劃提供適當且充足設備（含備用設備），應有投影設備、麥克風、簡報設備、燈光音響設備，以及攝錄影設備等。所有設備及數量皆須經本中心確認及同意後始可辦理。詳細說明如下表。

| 項目 | 說明 |  |
| --- | --- | --- |
| 投影設備 | - 101全室：含2個以上投影螢幕和投影機及1個以上講者螢幕，同步投影簡報內容， - 101BC、101AD、102會議室：含1個以上投影螢幕和投影機，及1個以上講者螢幕，同步投影簡報內容。 |  |
| 麥克風 | 每個場次至少7支，包含6支無線麥克風，供講者、主持人及與會者發問用。麥克風不可有迴音或聲音有雜訊任何不清楚之狀況，廠商須依現場實際情形調整音量大小，並須準備無線麥克風備品及電池。 |  |
| 簡報設備 | - 無線簡報控制器或雷射筆：每個場次至少1支。簡報控制器和雷射筆須維持全程有電，並須準備控制器和雷射筆備品及電池。 - 筆記型電腦或平板：每個場次至少1台供講者控制簡報播放使用之筆記型電腦（英文介面，具Windows 10以上作業系統，office文書軟體2010或較新版本），或至少1台供主持人掌握與會者提問的平板。 |  |
| 攝錄影設備 | 各場專題演講均以EverCam（或同等品）錄製，並隨年會結束後一週內交付錄製之影音同步檔案1份（畫質解析度需1080p（1920×1080）像素以上），其交付之檔案為MPEG4格式或能由常見播放程式播放之格式，並須加註智慧財產權歸屬相關文字。 |

- 場地佈置：

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 活動會場 | - 於本中心預定之公共區域架設宣傳背板及精神堡壘。 - 於本中心預定之公共區域設置報到處櫃台、看版及大型議程表。 - 於本中心預定之公共區域架設海報架，協助印製且於2026年9月2日（三）張貼與會者海報。 - 於本中心預定之公共區域擺設站立式用餐桌。 |
| 會議室 | - 舞台應含演講台（需張貼海報及含腳踏凳）舞台背板、眉目板、指示海報。 - 三個主題演講時段，舞台應含5張主持人及綜合討論沙發椅。 - 現場應提供講者桌牌、茶水、綜合討論桌椅（包括：桌牌、桌巾、每位講者均有麥克風、茶水和紙筆）等。 - 安排年會開幕之貴賓席座次，貴賓席區應明確保留席次，並視本中心需求規劃大合照活動。 - 每間會議室至少配備一個長桌，並提供至少7個充電插座供與會者之電子設備充電使用。 |
| 貴賓接待室 | 安排至少1名中文及英文均流利之接待人員，附有沙發、茶几或桌椅。 |
| 秘書/工作人員室 | 附有沙發、茶几或桌椅。 |
| 晚宴場地 | 需設置舞台、舞台背板、講台、麥克風、投影機、布幕、音響、播放影片設備、具宴會氣氛之裝飾，以及燈光配置。或以其他創新方式替代。 |

- 保險相關事宜：

- 廠商需協助辦理活動期間（2026年9月1日至2026年9月4日）及進場撤場期間（2026年8月31日下午及2026年9月4日下午）之「公共意外責任險（須含食物中毒保險）」及「雇主意外責任險」等相關保險事宜。

- 其承保範圍、標的、被保險人、金額、期間、受益人、自負額上限等項，依契約書第10條各款規定辦理。

- 保險單應加註「未經財團法人醫藥品查驗中心同意之任何保險契約之變更或終止，無效」。

- 廠商應依契約即時投保，不可事後補辦保險。保險單正本或保險機構出具之保險證明1份及繳費收據副本1份，應於辦妥保險後即交本中心收執，最晚須於2026年7月31日前交至本中心。

- 其他配合事項：

- 廠商應有因天然災害、傳染病疫情等情事發生之場地規劃備案。

- 廠商報價需計入場佈及撤場時間及相關人員費用。

- 會議場地相關指引設置應足夠及明顯足以辨識（包含：舉牌向講者提醒、主持人提醒會議進度、貴賓用餐指引等）。

- 廠商應於會場承租使用時間結束前完成撤場，未及完成所衍生之場租費用由廠商負擔；若不可歸責於廠商則免。

- 提供會場（含年會秘書處）無線網路至少2組頻寬且至少為雙向100M以上之連線，且每組連線末端之無線AP需滿足單台AP可同時容納300人以上之連線，並需公布SSID與密碼於會場，會場網路若發生無法使用或壅塞之狀況需由廠商負責排除問題。上述工作項目所需之線材、耗材、安裝設定及相關之所有軟、硬體皆需由廠商負責提供與處理。

- 活動主視覺設計、年會網站與報名註冊

- 活動主視覺設計

- 廠商應設計活動主視覺（含logo），主要用於年會網站、主會場舞台背板、宣傳背板、議程、年會資料袋、海報模版、口頭報告簡報模版（投影片大小為16：9）、各式輸出物（如：參加證明、講者感謝狀和得獎證明等），以及影片等延伸運用。

- 主視覺及logo設計需參考相關主題之國際研討會（若使用圖庫照片，則須確定已取得合法授權使用），至少提供2款設計供本中心採擇。

- 廠商應提供活動主視覺設計（含logo）及各項文宣設計PDF檔及可編輯之定稿電子檔（如AI格式檔或其他市面常用之可編輯檔案規格）。

- 其他：使用本中心logo文字/圖樣應遵循本中心規定之「機構標誌及商標使用辦法（IPM-G-005-01）」，並符合本中心規定格式，包含但不限於紀念品、廣告、背板、海報、識別證、講義、手冊、折頁等年會文宣品；以及年會網站、網頁投放、PowerPoint等電子媒體，並應遵循細部執行計畫及工作進度表進行，依本中心同意始得辦理。

- 年會網站及報名註冊

- 網站設置規定：年會網站優先利用第三方網站系統設置，得事先向本中心提出申請，審核通過後，再行運用，並得依本中心需求連結至本中心網站。廠商應提供網站伺服器空間、網址、SSL（TLS）憑證，及對應WAN IP供本中心使用。

- 網站內容提供：年會網站提供會前工作坊及HTAsiaLink年會相關資訊，以行政中立為原則主動公開，尚不涉及置入性行銷，非屬「媒體政策及業務宣導」項目。網站內容視本中心需求新增，並至少須包含：

- 活動地點、會議議程及活動時程。

- 與會者住宿相關資訊。

- 簽證資訊。

- 投稿相關資訊。

- 設計編製電子資訊手冊（information kit）供與會者自行下載。

- 年會網站及網頁架設：

- 廠商應提供專屬第十三屆HTAsiaLink年會的英文網頁，且至少有會前工作坊及HTAsiaLink年會活動刊登、專屬報名功能及具評分功能之投審稿系統（依本中心規定設置）等頁面。

- 由廠商配合本中心持續更新議程、會議資料及專家學者簡歷。

- 網站須能於使用者端瀏覽器為Safari、Chrome、Firefox或Edge系列及作業系統為Windows 10以上之系統正常運作，並支援搭載如iOS、Android等系統之智慧型手機和平板電腦登入使用。

- 年會網站之設計須經本中心事前同意，且應於本中心指定日期前分別完成測試及上線作業。

- 報名註冊：

- 提供報名者報名資料上傳（傳送資料時必須加密）：須能自動檢查資料完整性及是否重複之功能，報名完成後必須E-mail告知報名者完成報名。

- 活動開始前7天及前1天（或依本中心要求時間）以E-mail發送活動通知信，提醒與會者會前工作坊及HTAsiaLink年會相關訊息及注意事項。

- 廠商須配合本中心提供與會者報名資料，辦理分類、編號、製作與會名單總表（如歡迎晚宴名單等）及各類年會統計報表，並納入活動工作手冊內容。

- 倘若有必要，廠商應指派人員協助與會者向經濟部申請外籍人士來台參加國際會議及展覽彈性入境之E-code，或協助與會者辦理來台簽證事宜（代辦代付）。

- 廠商應指派人員受理報名者相關諮詢問題（處理方式須經本中心同意），且須於年會網站註明相關問題之聯絡人資訊（含年會期間前後旅遊諮詢問題之聯絡窗口）。

- 提供後端資料庫查詢介面，必須具備欄位排序或查詢功能，並可立即查詢報名者的基本資料、人數統計、國內外與會者等資料，且能匯出Excel報表資料，並提供本中心可執行上述功能之網頁登入權限。

- 網站維護及資料更新應至少維持至HTAsiaLink年會結束後至履約期限（執行期間）最後一日，並維持網站每天24小時穩定且正常運作。

- 建置投稿及審稿系統：投稿系統的第一階段為上傳摘要，第二階段為摘要錄取者上傳海報或口頭簡報。審稿系統須具有評分功能。

- 建置電子版參加證明和得獎證明的連結供下載。

- 網站資訊安全規定：得標廠商應遵循個人資料保護法相關規定及資通安全規範，如發生個人資料外洩、駭客入侵等情事，導致本中心有形或無形的損害時，本中心得請求賠償。另應於2026年9月30日以前須提供本中心與會者報名資料及各類年會統計報表，並檢附刪除貴賓、講者及與會者個人資訊的錄影過程檔供本中心存查。

- 資安維護：得標廠商應就本案網站進行網站弱點掃描，且不得含有中度風險以上之弱點，並於網站上線前7個日曆天，提供本中心該網站弱點掃描報告。

- 會議文件用品及年會紀念品

- 本項所有規劃內容應符合會前工作坊及HTAsiaLink年會需求，並經本中心同意後始可辦理。

- 會前工作坊及HTAsiaLink年會期間使用之相關文件或用品應以英文呈現，且採用符合本中心規定之標誌logo與樣式。

- 籌備及規劃項目：

| 項目 | 說明 |
| --- | --- |
| 會議通知 | - 製作與發送邀請函或e-mail等形式之會議通知。 - 講者或學員所需資料之通知、聯繫、印製與彙整事宜。 |
| 資料袋 | - 規劃並製作資料袋400份，於HTAsiaLink年會期間發放，內容物應包含識別證（含吊繩）、原子筆、筆記本、推廣折頁、紀念品及會議期間其他資料。 - 決標後60個工作天以內提出資料袋材質、樣式及圖案設計，資料袋圖案需全彩印刷，大小需可容納A4大小文件且有肩背提把，至少1份樣品供本中心選擇，經同意後選購。 |
| 識別證與吊繩 | 規劃並製作具主視覺設計及logo的與會者識別證與吊繩400份，識別證上需能提供與會者相關會議資訊（例如：以QR code型式），包括議程、邀請晚宴注意事項及會場Wi-Fi資訊等。 註：應注意環保，盡量避免使用塑膠封套以及邊緣鋒利之金屬夾 |
| 桌牌 | 理事會成員、HTAsiaLink年會講者及貴賓桌牌。 |
| 年會手冊 | - 規劃並製作具主視覺設計及logo的年會手冊，內容應包含場地資訊、議程、演講資料（或摘要）、講者介紹（含英文簡歷）等項目。 - 年會手冊初稿須於2026年6月30日前送本中心審查， 2026年8月21日前須完成最終版定稿，2026年8月28日前完成最終版年會手冊電子檔上架年會網站，供與會者下載。 - 活動期間年會手冊電子檔應持續公告於HTAsiaLink年會網站，以利與會者使用。 |
| 推廣折頁 | 設計三折頁或五折頁的推廣文宣品，初稿應送本中心審查及最終定稿，並最晚於2026年8月25日前印製完成，預計400份放在資料袋。 |
| 紀念品 | - 規劃並客製具主視覺設計logo或HTAsiaLink 2026標誌之台灣文創特色紀念小物致贈與會者，建議價值介於200至300元，預估數量400個，費用計入報價。 - 決標後60個工作天以內提出樣式及圖案設計，至少3種各1份樣品供本中心選擇，經同意後選購。 |
| 獎勵禮品 | - 規劃並客製具主視覺設計logo或HTAsiaLink 2026標誌之台灣特色禮品，致贈講者、理事會成員、評論者及研究發表得獎者等（建議價值2,000元為限，數量估算約70個） - 決標後60個工作天以內提出樣式，至少3種樣品供本中心選擇，經同意後選購。 |
| 以上製作物報價須註明製作規格及尺寸，報價應包含運費；各項設計規劃如可採高科技或其他新穎方式辦理尤佳。 |  |

- HTAsiaLink年會結束後，未發送完之會議用品、文宣品及會議期間其他資料，應運送回本中心指定地點保存。

- 住宿、餐飲及交通安排、酒會/晚宴表演

- 住宿

- 住宿安排由與會者（包括貴賓和講者）自行處理，廠商與本中心不負擔與會者住宿費用。

- 廠商須於年會網站上提供鄰近TICC至少3間飯店資訊供與會者參考，並提供上述鄰近飯店往返機場及年會場地等英文交通資訊。

- 與會者相關住宿問題原則上由飯店直接聯繫與會者，倘有必要，再由廠商協助與會者與飯店溝通。

- 餐飲

- 須配合與會者飲食特殊需求安排，並與餐宴工作人員溝通協調。餐飲內容及數量須經本中心確認及同意後始得辦理。

- 會前工作坊及HTAsiaLink年會期間之午餐、茶點、歡迎晚宴及餐飲場地皆由TICC提供。茶點平均每份至少150元，午餐平均每份至少300元。

- 廠商須安排提供之餐飲如下：

| 日程 | 內容（含暫估人數） |
| --- | --- |
| 會前工作坊 | - 午餐*400人 - 茶點（上午）*350人 - 茶點（下午）*350人 |
| HTAsiaLink年會第一日 | - 午餐*400人 - 茶點（上午）* 350人 - 茶點（下午）* 350人 - 歡迎晚宴*400人 |
| HTAsiaLink年會第二日 | - 午餐*400人 - 茶點（上午）*350人 - 茶點（下午）*350人 |
| HTAsiaLink年會第三日 | - 午餐*400人 - 茶點（上午）*350人 - 茶點（下午）*200人 |
| 會議期間提供貴賓所需之瓶裝水。 |  |

- 餐飲場地之需求

- 歡迎晚宴地點為TICC三樓宴會廳，廠商應提出餐飲方案及價格等規劃。

- 本中心已與TICC預定1F南走廊、1F北走廊、101全室，做為與會者用餐空間。1F南走廊、1F北走廊需全天候擺設足夠數量之站立式用餐餐桌，101全室則以原室內擺設之長桌供與會者用餐。

- 101全室清潔費用、鋪地毯費用、餐飲費用計入報價。

- 交通安排

無需安排與會者（包含貴賓和講者）往返機場及住宿飯店之接送服務，惟須提供機場及飯店間之交通資訊，含機場捷運、高鐵、客運、機場接送之特約計程車公司或租車公司等（含優惠報價），詳列於年會網站供與會者參考。

- 歡迎晚宴表演節目

  - 廠商提出並安排歡迎晚宴表演節目方案，須提供表演團體簡歷及表演照片或連結，並於提案前預訂保留表演團體時段。得標後表演團體除經本中心同意不得任意變更；表演費用計入本次報價。

  - 歡迎晚宴之表演節目規劃時可置入與會者國家相關素材或呈現我國文化精粹。表演節目不限單一形式，至少須包括一種以上之表演活動，可結合動態互動元素或搭配文化體驗活動，營造歡慶氛圍。

- 會前資料裝配、會場報到

- 完成年會資料袋等物品準備與裝配等，並於2026年8月31日下午場佈時間送至TICC，以及年會結束後資料及物品打包等。

- 規劃及辦理會場報到流程，協助建置或租用報到系統，以加速與會者報到作業。

- 人力配置

- 視會議及年會規模，依第(三)項內容提供精通中英文且具備大型國際會議接待外賓經驗之足夠接待人員（至少10名）。工作內容包括協助與會者報到、會場動線引導、設備使用、會議及周邊景點等相關諮詢服務，及與會者在台期間因病就醫事宜，並必要時，陪同就醫或陪同參訪接待。

- 廠商應安排一名專業司儀於開幕式、閉幕式、歡迎晚宴和三場主題演講擔任主持及串場。

- 廠商每場次至少設置1組現場場控團隊。視活動規模，應包含：

- 至少1名場次負責人。

- 至少8名中文及英文均流利之場控人員，負責提醒講者時間、換場、處理主持人/講者/主辦單位相關溝通，並協助解決與會者遇到之問題。

- 至少2至3名技術人員負責支援現場（含主會場及分場）之燈光、音響、投影片放映等技術服務。

- 至少1名英文編寫人員負責蒐集及彙整與會者提問，以便後續提供講者及主持人回應，並負責撰寫該場次會議紀錄。

- 口譯：廠商應提供三場主題演講口譯服務（含同步翻譯設備、紅外線接收器及耳機每場100組，與專業口譯人員至少2名及錄音版權費），及相關音訊傳輸設備傳輸口譯內容。

- 拍照及專業攝影

- 專業拍照及錄影

  - 拍照：廠商需提供專業攝影師全程（至少含各項會議及歡迎晚宴）拍照（至少2人），廠商須另視本中心需求，拍攝指定照片。照片之數位檔案應具備1,000萬畫素以上之品質，以Tiff格式或壓縮比「最大」之JPG格式均可，並於會議期間每天中午及下午時段，將已拍攝之照片上傳至雲端空間或存於實體儲存裝置（如外接硬碟、USB）。廠商須於年會最後一天提供大合照供及時發布訊息用，並於年會結束後兩週內篩選精華照片電子檔存放雲端或存於實體儲存裝置，供本中心檢視與存取。攝影智慧財產權歸本中心所有，廠商及攝影師不得複製、轉載和外流照片。

  - 錄影：專業攝影團隊配合會前工作坊及年會期間進行全程動態攝影（採多機攝錄影，至少須提供1台）及錄音。全程採用Full HD（1920x1080）訊號拍攝，維持從拍攝端→導播端→編碼端一貫化作業。各類線材及訊號介接轉換設備，需由廠商負責提供。廠商須另視本中心需求，機動性攝錄與會人員及論壇活動影片。影片智慧財產權歸本中心所有，廠商及攝影師不得複製、轉載和外流。

  - 上述攝影及拍照，廠商需依現場狀況，配合提供高台及滑輪以利取得較佳之鏡頭。

- 活動照片花絮影片製作（5分鐘以內）

  - 製作活動照片花絮影片於閉幕式中播放，影片內容為活動之精彩回顧（包含但不侷限於：貴賓舞台大合照、與會者大合照和歡迎晚宴等），期望與會者留下深刻印象並提高滿意度。由籌備委員會參與挑選照片，廠商進行編排與美術設計，並搭配合適音樂製成影片，最終成品須經本中心審核同意。

  - 影片智慧財產權歸本中心所有，廠商及攝影師不得複製、轉載和外流。

- 危機應變措施

- 擬訂書面危機應變措施計畫，例如：颱風、豪雨、火災、地震、爆炸或重大疫情爆發等天災人禍之緊急因應方式，擬定會前評估會議暨國際研討會是否取消之標準，以及活動期間各項因應措施（含作業流程）。

- 擬訂書面安全規劃，例如：消防規劃及緊急醫護處理等。

- 創意加值服務

### 廠商可提出優於標案規格等級之服務，或具創意項目等之加值服務，例如：針對與會者的飲食禁忌提供特色餐飲選擇、減少一次性用品與紙張使用、識別證等各項文宣品之新穎做法（如電子化）等。

- 其他事項

  - 年會前應舉辦至少1次，所有工作人員（含接待人員、場控人員及技術人員）說明會，課程內容包含：接待外賓之注意事項、緊急事件處理流程及廠商各項工作之主要窗口等訓練、流程演練。

  - 廠商需配合本中心及籌備委員會時間，於會場安排年會預先排演/彩排至少1次，排演/彩排前2週需提交排演/彩排規劃（含細部流程及分工、站位等），俾利排演/彩排順利進行。活動重要人員（包括但不限於：大合照攝影師、司儀、表演團體、合照貴賓引導人員等）及活動當天重要器材設備及道具需參與排演/彩排。

  - 其他對本案之專業建議及諮詢服務。

  - 廠商報價單應編列活動期間相關雜費支出（如誤餐費、誤時費、快遞或電話通信費等）。

  - 本中心其他有關第十三屆HTAsiaLink年會之委辦事項協助。

  - 個人資料保護條款：本案執行如涉及個人資料之蒐集、處理及利用，應注意下列事項與個人資料保護法及其施行細則等相關法令。

- 廠商僅得為辦理本案所載委外業務之相關目的，蒐集、處理、利用或傳輸個人資料，並符合個人資料保護法、本中心所訂定個資保護相關規範及其他相關法規命令。

- 個人資料之蒐集或電腦處理，應經當事人同意、執掌必要範圍內、對當事人權益無侵害之虞，且符特定目的，始得為之（個資法修正施行後，應加上告知程序）。個資利用時，應與法定職務必要範圍內為之，並與特定目的相符。

- 廠商應加強個人資料存取加解密及去識別化等防護功能，以及新增、修改、查詢、列印等必要log之紀錄（且評估時應注意資料成長量及保存期限之規劃）。

- 廠商於本中心所進行之個資保護相關作業活動，應依本中心執行個資衝擊與風險分析結果所對應之個資管理流程及個資保護控制措施辦理之。廠商若有違反，致本中心個人資料遭不法蒐集、處理、利用或其他侵害者，廠商應負損害賠償責任。

- 廠商員工於專案執行期間因進行調查、蒐集依合約所產生或所接觸之個人資料，非經本中心同意或授權，不得以任何形式洩漏，或進行非法之蒐集、處理、利用或交付第三者。對所獲得或知悉之個人資料，廠商須負保護及保密之責任。

- 個人資料保密期限，不受專案工作完成（結案）及廠商不同工作地點及時間之限制，廠商所持有或所獲知之個人資料，未經本中心書面同意或授權，不得洩漏或轉讓於第三者。

- 本中心得要求廠商提報個人資料保護措施，並要求檢視廠商落實情形。

- 廠商於本案結束時，應依本中心之要求進行個人資料之完整銷毀或返還予本中心，非經本中心書面通知許可，廠商不得私自保留、處理或利用執行專案所獲取之個人資料。

- 廠商違反本合約之規定，致個人資料外洩，造成本中心或第三者之損害或賠償，廠商同意無條件負擔全部責任，包括因此所致本中心或第三人涉訟，所須支付之一切費用及賠償。於第三人對本中心提出請求、訴訟，經本中心以書面通知廠商提供相關資料，廠商應合作提供。

- 本中心保留對廠商實施個人資料管理檢查與稽核之權利，以確認廠商是否遵循個人資料保護法及落實本中心相關個資管理規範，廠商負有配合並提供本中心稽查所需相關文件之義務；經檢查或稽核發現不符合本契約或個人資料保護相關規定者，廠商應於接獲本中心通知期限內改善。

  - 智慧財產權

- 本案所使用之旁白、影像、影片、配樂、歌曲、圖文、剪輯、電腦軟體等，廠商應取得著作權或永久之授權使用同意書，並無償及無年限讓與本中心，提供本中心使用於行使重製、散佈、發行販售、公開發表、公開播送及公開上映之權利無礙。

- 依約完成之著作（包含文字、統計圖、表、影片、圖片等），以廠商為著作人，其智慧財產權於著作完成同時讓與本中心，廠商並需承諾對本中心不行使著作人格權。廠商應保證對於其職員職務上完成之著作，應依著作權法第十一條第一項但書規定，與其職員約定以廠商為著作人，享有著作人格權及著作財產權。

- 廠商履約，其有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任。

- 廠商應保證提供本中心之標的物，無侵害他人之專利權、著作權或其他權利。如本中心因使用標的物致第三人對本中心提起侵害專利權、著作權或其他權利控訴之情事時，所有法律責任由廠商承擔。

- 標的物有侵害他人專利權、著作權或其他權利致本中心不得繼續使用者，廠商應按下列方式擇一解決，所衍生出來之費用概由廠商負擔：

- 修改侵害部分，使該產品不再侵犯他人之著作權。

- 廠商取得他人授權，使本中心能繼續利用該產品。

- 廠商於一個月內依本契約簽訂時有關標的之價格給付本中心，並賠償本中心因此所受之損害，包括本中心因使用廠商提供之相關軟硬體系統，致侵害第三人之權益所應負之損害賠償，本中心則不得再使用該產品。

- 本計畫案（採購標的）執行內容之主要部分

## □ 本採購標的範圍之全部。

■ 本採購標的範圍之部分：除本案需求規格說明書「貳、計畫執行工作內容」之「一、計畫執行內容」裡「(三)	場地佈置及設備」、「(四) 活動主視覺設計、年會網站與報名註冊」、「(六)	住宿、餐飲及交通安排、酒會/晚宴表演之4.	歡迎晚宴表演節目」、「(八) 人力配置」，及「(九) 拍照及專業攝影」之外，皆為主要部分。

- 履約期限（執行期間）

# 廠商應自決標日起至2026年10月31日前完成履行採購標的之供應。

- 服務建議書內容及裝訂方式

  - 依服務建議書格式，以中文直式由左至右橫書方式打字繕印（未限定格式）。如有必要時，得以英文註記。宜加目錄、編頁碼（下方置中）、加封面（不須編頁碼）並裝訂成冊。封面應載明專案名稱、投標廠商，廠商之負責人姓名及提出日期。

  - 未設定經費編列原則。投標廠商應於服務建議書詳填或檢附詳細規格資料，以利審查。

  - 本案投標廠商投標文件應包括下列內容：

- 投標廠商之資格證明文件（詳見章節伍）

- 投標廠商聲明書

- 招標投標及契約文件（三用文件）

- 報價分析表（參閱附件2）

- 投標廠商之服務建議書（以A4大小按序裝訂成冊，1式8份，其中一份請勿裝訂；光碟電子檔1份，請以開放文件格式odt、Microsoft Word或相容檔案儲存），內容需述及計畫工作構想及執行規劃、承辦經驗、人力配置、預計委外執行項目（若無預計委外，可略過）。

  - 廠商投標時，請將前述投標文件裝入不透明容器（封套）密封，並於截止投標期限前以掛號、快遞或專人親送等方式送達本中心【財團法人醫藥品查驗中心（11557台北市南港區忠孝東路六段465號3樓）】，逾時送達者概不受理，投標信封上應註明「本案採購案名」、「案號」及「投標廠商名稱」、「地址」。凡未載明採購案名、案號及投標廠商名稱、地址，以致無法判別為本標案者，皆視為無效標。

  - 投標文件未附服務建議書者為不合格標；投標文件附服務建議書，惟份數與招標文件規定不符或未附服務建議書電子檔者，得於開標後依本中心通知再行提出；投標廠商未依本中心通知期限提出，評選委員得酌減給分。

  - 若服務建議書內容涉及他人之智慧財產權，應先獲得授權同意；如侵犯他人之智慧財產權，由投標廠商自行負責。

  - 若於服務建議書中引用相關書籍資料，應加註引用書籍名稱，且不得有「互相抄襲」情形。如未予登載加註，且內容有雷同之處，由評選委員視其抄襲情節輕重，給予相對較低之分數。

- 投標廠商基本資格及應檢附之資格證明文件

- 投標廠商基本資格（具下列■資格之一者）及應檢附之資格證明文件（廠商需提出資格文件影本繳驗，必要時本中心並得通知廠商提供正本供查驗）：

□財（社）團法人團體、公、協、學會

□公（私）立大專院校（或其院、系、所）

□政府機關及其附屬之研究機構

■經政府合法登記之公司、行號、機構

□經政府合法登記之醫療機構（含醫院、診所）

- 應檢附之資格證明文件：

  - ■廠商登記或設立證明影本【如：如公司登記或商業登記證明文件、非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證明文件、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機構核發該廠商係合法登記或設立之證明文件】。

上開證明，廠商得以列印公開於目的事業主管機關網站之資料代之。

（廠商附具之證明文件，其內容與招標文件之規定有異，但截止投標前公開於目的事業主管機關網站之該廠商最新資料符合招標文件規定者，本中心得允許廠商列印該最新資料代之。）

  - □本案屬經濟部（投資審議司）公告「具敏感性或國安（含資安）疑慮之業務範疇」之資訊服務採購，廠商不得為大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及經濟部（投資審議司）公告之陸資資訊服務業者。（上開業務範疇及陸資資訊服務業清單公開於經濟部（投資審議司）網站；政府電子採購網（https://web.pcc.gov.tw）/相關連結/其他/經濟部（投資審議司）公告陸資資訊）。

■本案內容涉及機密資料安全，不允許大陸地區廠商、第三地區含陸資成分廠商及在臺陸資廠商參與。

  - 本案廠商納稅之證明：

- 營業稅繳稅證明：

為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。（本項適用於依營業稅法須報繳營業稅者之情形）

- 所得稅證明：

最近一期之所得稅納稅證明書或綜合所得稅結算申報繳費收執聯。廠商不及提出最近一年證明文件者，得以前一年之納稅證明文件代之。

- 營業稅或所得稅之納稅證明，得以相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。

- 依法免繳納營業稅或所得稅者，應繳交核定通知書影本或其他依法免稅之證明文件影本。

- 投標廠商評選須知

- 本案招標參考「採購評選委員會組織準則」、「採購評選委員會審議規則」成立採購評選委員會，依招標文件規定辦理評選。

- 評選方式及評定原則：

- 本案採序位法－評分轉序位評比，並將價格納入評比。

- 由本中心依法組成採購評選委員會辦理評選，並由各評選委員依據各投標廠商所提服務建議書，按本案所列評選項目及配分，評定各廠商之得分。

- 全部評選項目之合計總分數（滿分）為100 分，由各評選委員就評選項目及配分，填寫評比評分表（含序位）乙份，交由工作人員計算總平均分數及序位總和。

- 評選委員會出席委員評分結果，總平均分數達70分（含）以上者為合格廠商；總平均分數未達70分者為不合格廠商。經評定為不合格者，不得作為優勝廠商。

- 評選委員對於廠商價格項目之給分，將考量該價格相對於所提供服務標的之合理性，以決定其得分，而非僅與其他廠商之價格高低相較而決定其得分。

- 評選委員會之評選作業，以「記名方式秘密為之」為原則。會議中除評選委員就投標廠商所提資料、簡報有關內容提出發問外，其他列席人員於徵得主席同意後，得對廠商提出詢問，未經同意者不得發問。

- 優勝廠商評定方式：經計算各投標廠商之序位數總和結果，以總序位合計數最低且經評選委員會出席委員過半數決定者為第一優勝序位廠商，次低者為第二優勝序位廠商，依此類推。

- 評定優勝廠商之優勝序位後，依優勝序位及下列方式與優勝廠商辦理議價（議約）：

- 優勝廠商為1家者，以議價方式辦理。

- 優勝廠商在2家以上者，依優勝序位，自最優勝者起，依序以議價方式辦理。但有2家以上廠商為同一優勝序位者，以標價低者優先議價。

- 序位第一之廠商有2家以上且標價相同時，將依下列■方式辦理，決定第一優勝序位廠商，次一優勝序位如有相同情形時，比照下列■方式辦理：註：抽籤方式由工作小組製作籤卡（寫入廠商名稱或代號）及籤筒，並由主席代表行使抽籤，其抽出之第一籤，該籤卡廠商即為第一優勝序位廠商，主席每抽籤一次即應宣讀並簽名紀錄；後續順位如須抽籤依此類推。

□ 對序位合計值相同之廠商再行綜合評選一次，以序位合計值最低者為第一優勝序位廠商，綜合評選後之序位合計值仍相同者，抽籤決定之。

■ 擇配分最高之評選項目之得分合計值較高者為第一優勝序位廠商，得分仍相同者，抽籤決定之。

□ 擇獲得評選委員評定序位第一較多者為第一優勝序位廠商，仍相同者，抽籤決定之。

- 本案依優勝序位選出下列優勝廠商，並辦理議價：

□ 本案依優勝序位選出1名優勝廠商，並辦理議價，如經3次減價結果仍未進底價，除有依採購法第53條規定，得採超底價決標之情形外，本案得宣布廢標。

■ 本案依優勝序位選出至多2名優勝廠商，並依序辦理議價，第一優勝序位廠商議價不成，則由第二優勝序位廠商遞補。

- 評選作業流程：

- 投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為評選之對象；於開標日現場，依投標時間次序抽籤決定簡報次序，未出席者，則由本中心代為抽籤。

- 符合招標文件規定之合格投標廠商，應於本中心通知評選之時間、地點到場進行簡報及接受評選委員會詢答，其簡報內容不得超過原投標文件內容，超過原投標文件內容的部分不列入評分。

- 簡報及詢答程序：

- 每一投標廠商出席簡報人員，至多以推派3人為限，所有出席人員請攜帶身分證件備查。

- 簡報形式由廠商自行決定，除會議室現有播放硬體設備外，其他必要設備由參與評選廠商自行攜帶準備；廠商簡報時，其他廠商應退出場外。

- 各廠商依抽籤順序簡報，若廠商未依抽籤順序準時出席時，則由本中心自動調整為最後順序進行簡報，唱名3次未到場者，視同放棄簡報權利。

- 廠商代表進行20分鐘簡報，結束後進行20分鐘統問統答，其他列席人員僅得就評選委員詢問事項發言。

- 投標廠商未出席簡報及現場詢答者，不影響其投標文件之有效性，僅就廠商書面資料投標文件內容評分。

- 由各評選委員就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後，各評選委員填寫評分表之個別廠商各項目及子項評分，交由本中心作業人員計算個別廠商之平均總評分，彙整製作總表。

- 所有參與評選廠商，均不給予任何經費補助。

- 評選合格者，如發現有資料提列不實或抄襲之情事者，由廠商自負相關責任，且本中心得立即取消其議價資格。

- 評選結果將於簽報本中心首長或其授權人核定後，通知投標廠商。

- 評選結果經本中心奉核後，另行通知各投標廠商，並依規定辦理後續作業。

- 評選項目及評選標準：

| 項次 | 評審項目 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 計畫內容是否配合本案需求及計畫之完整性與合理性（含執行方法及步驟之周詳及可行性、人力配置之適切性、預計委外執行項目等）。 | 30 |
| 2 | 工作計畫期程、執行進度及期限規劃之合理性（含進度規劃及保證措施等）。 | 10 |
| 3 | 投標廠商之組織專業執行能力、適當性與相關工作成果（含專業能力、相關計畫承辦經歷、工作小組組織規模、技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力）。 | 20 |
| 4 | 報價及經費組成內容之合理性分析 | 20 |
| 5 | 對本計畫案內容之掌握及瞭解程度等 | 10 |
| 6 | 廠商企業社會責任 (1) 於投標文件載明後續履約期間給與 全職從事本採購案之員工薪資（不含加班費）至少超過勞動部公告最低工資1.1倍以上。 A. 說明事項：給與全職從事本採購案之員工薪資，係指該等員工之平均薪資，包含獎金及額外津貼。 B. 證明文件：工資清冊、投標文件內載有人員薪資之報價清單等，足以證明事業單位內勞工薪資文件。 C. 給分標準：員工薪資須超過勞動部公告最低工資1.1倍以上，給予0至2 分。 (2) 提供員工「工作與生活平衡」措施 - 說明事項：相關措施項目如：友善家庭措施（如育嬰假或侍親假）、友善性別（含多元性別）、友善族群（含對不同族群之友善措施，例如廠商運用多元文化議題辦理內部訓練，藉以提升員工對於多元文化之認知及素養，或超額進用原住民族員工）、友善中高齡者及高齡者、友善身心障礙或弱勢團體人士、員工協助方案、企業托兒、健康促進、彈性工時與工作安排措施（如因家庭照顧或健康因素，提供彈性調整工作時間、地點或內容等）。 - 證明文件：勞動契約、工作規則或公告、團體協約、勞資會議紀錄、員工性別人數及比率文件、進用身心障礙或弱勢團體人士之人數及比率文件、進用中高齡者及高齡者之人數及比率文件、超額進用原住民員工之人數及比率文件，或其他足以證明之文件。 - 給分標準：依提供相關措施項目之數量多寡及內容優劣，給予0至2分。 | 2 |
| 7 | 簡報及答詢 | 8 |

- 驗收及付款

- 驗收方式：本案採分期查驗及期末成果報告1次驗收，其驗收得以書面資料審查方式進行，本案採分期書面審查（以書面資料）驗收，必要時得召開審查會議：

- 第1期：於2026年3月31日前（即年會舉辦前5個月）成立活動執行小組，定期召開籌備會議（包括啟動會議、分工會議、進度控管會議等），完成摘要投稿及審稿系統架設，並以正式公文檢附進度報告（內容包括本案整體規劃、執行計畫、工作管理時程）及相關佐證文件（一式2份），通知本中心辦理查驗通過後，始得撥付第一期款項。如需修正，得標廠商應依查驗結果所訂期限，提交修正版（一式4份)。

- 第2期：於2026年6月30日前（即年會舉辦前2個月）定期召開籌備會議（包括進度控管會議等），完成HTAsiaLink年會網站架設供與會者報名註冊，並以正式公文檢附期中報告（內容包括進度工作報告、工作管理時程、計畫規劃書、預期效益）及相關佐證文件一式2份，和繳交年會手冊初稿及歡迎晚宴規劃書，通知本中心辦理查驗通過後，始得撥付第二期款項。如需修正，得標廠商應依查驗結果所訂期限，提交修正版(一式4份)。

- 第3期：於2026年9月30日前（即年會舉辦完26天內）完成年會辦理，以及會後寄送參加證明/投稿證明等信件，並以正式公文檢附期末成果報告（內容包括辦理成果、會議紀錄、會議相關統計資料、年會照片和錄音錄影檔[另以光碟或隨身碟儲存，電子檔資料應依日期、活動、場次時間分類歸檔]、活動保險單/保險證明及繳費收據影本等）一式3份，和銷毀貴賓、講者及與會者個人資訊的錄影過程檔，於2026年10月31日交付年會網站維護紀錄，並通知本中心驗收，於驗收通過無待解決事項後，始得撥付第三期款項。如需修正，得標廠商應依驗收結果所訂期限，提交修正版（一式4份)。

- 本案採分3期付款方式辦理：（各期撥付總額應等同契約價金）

- 第1期款：於完成第1期項目，經本中心查驗認可後，給付契約總價30%。

- 第2期款：於完成第2期項目，經本中心查驗認可後，給付契約總價30%。

- 第3期款：於完成第3期項目，經本中心驗收合格，無待解決事項後，給付契約總價40%。

- 其他事項：得標廠商實際完成履約之日期，以本中心收文日為準。

- 其他相關事項

- 本案採「總價」決標，報價時請含一切稅賦及費用。

- 投標廠商報價不得逾預算金額，投標廠商報價超過預算金額者，列為不合格標，不予減價機會。

- 本案得標廠商應繳履約保證金金額：契約金額之一定比率：10 %。

- 得標廠商不得以本中心名義，從事與履行契約工作項目無關之行為。違者視情節輕重，本中心得要求廠商停止履約至改善為止；逾期未改善或情節重大者，依契約有關契約終止、解除及暫停執行相關規定，終止或解除契約。如造成本中心損害，本中心得請求損害賠償，並得自應付價金中扣抵。

- 得標廠商之專業服務成果，如侵害第3人合法權益時，由廠商負責處理，並承擔一切責任。

- 本案需求說明書之內容，決標後均視為契約之一部分，非因不可抗力之因素，經契約雙方書面同意，不得變更。

- 本案經費係屬2026年度預算，若有刪減或刪除，將配合調整經費、終止或解除契約，倘遭凍結不能如期支付，得延後辦理支付，或因會計年度結束，本中心須依規定辦理該款項保留作業時，得視保留核定情形，再行支付，本中心不負延遲責任。

- 委託製作之各項作品（含宣導）及設計附件，其智慧財產權歸屬於本中心。

- 本案規格承辦人，本中心 醫療科技評估組 任珮儀 專案經理，地址：台北市南港區忠孝東路六段465號3樓；電話：02-8170-6000 分機852。

- 附件

## 附件1、暫訂議程規劃

附件2

財團法人醫藥品查驗中心

## 「13th HTAsiaLink Conference 2026第十三屆亞洲醫療科技評估聯盟年會」報價分析表

投標廠商：

| 項次 | 內容 |  |  | 數量 | 單位 |  | 單價 |  |  | 小計 |  | 備註 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委託服務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、會議場地及設備 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-1 | 視訊設備租用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-2 | 翻譯設備租用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-3 | 其他器材及設備租用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-4 | 場地佈置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （其他請自行增列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、會議所需人力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-1 | 外賓接待 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-2 | 英文司儀/主持人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-3 | 專業英文口譯人員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2-4 | 臨時工資 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （其他請自行增列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、會議資料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-1 | 稿費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-2 | 印刷 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-3 | 資料袋及禮品 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3-4 | 精華影片 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （其他請自行增列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、會議行政事務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-1 | 年會規劃及行政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-2 | 相關資料規劃及設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-3 | 報名作業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-4 | 典禮活動及相關儀式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-5 | 參訪活動規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-6 | 餐會及晚宴規劃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-7 | 餐費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-8 | 攝影及錄影 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4-9 | 保險 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （其他請自行增列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、計畫執行相關事務 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-1 | 電腦處理費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-2 | 郵電 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-3 | 文具紙張 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5-4 | 雜支 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不得超過業務費（項次一至五合計）之5%，且不得超過10萬元。 |  |
|  | （其他請自行增列） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、計畫管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 管理費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不得超過業務費（項次一至五合計）之15%。 |  |
| 總價（含稅） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 新 臺 幣 | 佰萬 | 拾萬 | 萬 |  |  | 仟 |  | 佰 | 拾 |  | 元 |  | 整 |

註：

- 說明欄內應詳細說明估算方法及用途，依採購標的實際需求編列。

- 投標文件所載總標價之文字與號碼不符時，以文字為準。如以文字為數次表示之總標價不一致時，以最低額為準。

附件3

財團法人醫藥品查驗中心 委外廠商保密承諾書

茲緣於本公司承做財團法人醫藥品查驗中心（以下簡稱查驗中心）專案，因業務往來需要得以接觸、取得、知悉該中心機密檔案。為保持所知悉或交付檔案之安全性，本公司遵守「國家機密保護法」與「營業秘密法」。並簽署本承諾書，恪遵下列事項：

- 本承諾書所稱之「檔案」，係指一切尚未公開之文件或任何其他形式之記錄、複製品或儲存媒體等相關內容，包括但不限於書面、圖書、錄音、錄影、電磁紀錄等。

- 本承諾書所稱之機密檔案係指明文標示為「內部使用」、「限閱」、「機密」、「極機密」或其他同義字之一切機密，或雖未標示但依一般法律觀念，應視為機密之物品、文件及資料等。但下述情形不在此限：

  - 已有書面證據證明交付或告知之檔案為本公司所已知。

  - 已見於公開發行之刊物或出版品等欠缺機密性質之檔案。

- 本公司應負善良管理人之注意義務維護查驗中心之機密檔案，非經查驗中心書面同意，絕不故意、過失洩漏、告知、移轉或以任何方式使任何第三人知悉、持有、利用之。

- 本公司瞭解並同意凡利用查驗中心電信設備發送、儲存、傳輸或接收符號、文字、影像、聲音或其他信息之有線電信，包括但不限網際網路等通訊封包，將依網路通訊監測管理規定進行管理。

- 若違反本承諾之約定或有任何因可歸責於本公司之事由，以各種方式致機密檔案被洩露者，本人除應負擔一切法律責任及損害賠償責任外，並同意負擔查驗中心因此所支出之律師、訴訟及強制執行費用。
前項情形，致第三人對查驗中心負損害賠償責任時，本人應與第三人負連帶責任。

- 本公司應採行一切必要措施，確保本公司之受任人、受僱人、代理人、承攬人或其他類似之履行輔助人，與本公司負擔相同程度之保密義務。若因可歸責於前述履行輔助人之事由致生損害於查驗中心者，準用第五條之規定。

- 本承諾書於本公司在相關工作期限內及其相關完成驗收後二年內均屬有效。

- 非因本公司因素造成，當該等機密檔案對外公開或解除其機密性時，本公司同時解除對該等機密檔案之保密責任。

- 本承諾書之條款，如部分無效或無法執行，不影響其他條款之效力。

- 關於本承諾書引起之爭議，雙方同意先本誠信原則磋商之，如磋商未果須進行訴訟時，本人同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

- 本承諾書正本由查驗中心留存。

此致

財團法人醫藥品查驗中心

公司：

負責人：

中華民國      年    月    日

附件4

財團法人醫藥品查驗中心 保密承諾暨個人資料提供同意書

茲緣於本人受僱承辦財團法人醫藥品查驗中心（以下簡稱查驗中心）專案，因業務往來需要得以接觸、取得、知悉查驗中心機密檔案。為保持所知悉或交付檔案之安全性，本人同意遵守「國家機密保護法」與「營業秘密法」。並簽署本承諾書，恪遵下列事項：

- 本承諾書所稱之「檔案」，係指一切尚未公開之文件或任何其他形式之記錄、複製品或儲存媒體等相關內容，包括但不限於書面、圖書、錄音、錄影、電磁紀錄等。

- 本承諾書所稱之機密檔案係指明文標示為「內部使用」、「限閱」、「機密」、「極機密」或其他同義字之一切機密，或雖未標示但依一般法律觀念，應視為機密之物品、文件及資料等。但下述情形不在此限：

  - 已有書面證據證明交付或告知之檔案為本人所已知。

  - 已見於公開發行之刊物或出版品等欠缺機密性質之檔案。

- 本人應負善良管理人之注意義務維護查驗中心之機密檔案，非經查驗中心書面同意，絕不故意、過失洩漏、告知、移轉或以任何方式使任何第三人知悉、持有、利用之。

- 本人瞭解並同意凡利用查驗中心電信設備發送、儲存、傳輸或接收符號、文字、影像、聲音或其他信息之有線電信，包括但不限網際網路等通訊封包，將依網路通訊監測管理規定進行管理。

- 若違反本承諾之約定或有任何因可歸責於本人之事由，以各種方式致機密檔案被洩露者，本人除應負擔一切法律責任及損害賠償責任外，並同意負擔查驗中心因此所支出之律師、訴訟及強制執行費用。

前項情形，致第三人對查驗中心負損害賠償責任時，本人應與第三人負連帶責任。

- 本承諾書於本人在相關工作期限內及其相關完成驗收後二年內均屬有效。

- 非因本人因素造成，當該等機密檔案對外公開或解除其機密性時，本人同時解除對該等機密檔案之保密責任。

- 本人同意查驗中心依個人資料保護法第8條第2項及第19條第1項之規定，基於其所負法定義務，於業務上有緊急狀況應變聯繫之需求，蒐集本人之姓名、職業、聯絡方式，做為建置通訊錄之用。

- 本承諾書之條款，如部分無效或無法執行，不影響其他條款之效力。

- 關於本承諾書引起之爭議，雙方同意先本誠信原則磋商之，如磋商未果須進行訴訟時，本人同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

- 本承諾書正本由查驗中心留存。

此致

財團法人醫藥品查驗中心

| 個人簽名 | ： |  |
| --- | --- | --- |
| 身分證字號 | ： |  |
| 戶籍地址 | ： |  |

中華民國      年    月    日

附件5

財團法人醫藥品查驗中心

## 廠商評選評比表（序位法-評分轉序位法）

採購案號：

採購案名：「13th HTAsiaLink Conference 2026第十三屆亞洲醫療科技評估聯盟年會」暨委託專業服務採購案

日期：  年  月  日

| 評 廠商名稱 分 評選項目及配分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 評 選 項 目 |  | 配 分 | 評 分 | 評 分 | 評 分 | 評 分 | 評 分 | 評 分 |
| 1 | 計畫內容是否配合本案需求及計畫之完整性與合理性（含執行方法及步驟之周詳及可行性、人力配置之適切性、預計委外執行項目等）。 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工作計畫期程、執行進度及期限規劃之合理性（含進度規劃及保證措施等）。 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 投標廠商之組織專業執行能力、適當性與相關工作成果（含專業能力、相關計畫承辦經歷、工作小組組織規模、技術人力及過去辦理類似案件之經驗及執行能力）。 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 報價及經費組成內容之合理性分析 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 對本計畫案內容之掌握及瞭解程度等 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 廠商企業社會責任（詳見章節「陸、投標廠商評選須知」中的「四、評選項目及評選標準」）。 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 簡報及答詢 |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 評選委員簽名： |  | 總滿分：100分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 意見 |  |  |  |  |  |  |  |

註：序位評比依下列方式辦理：就各評選項目分別評分並轉換為序位，再加總計算各廠商之序位數。

附件6

財團法人醫藥品查驗中心

## 廠商評選評比總表 (序位法-評分轉序位法)

採購案號：

採購案名：「13th HTAsiaLink Conference 2026第十三屆亞洲醫療科技評估聯盟年會」暨委託專業服務採購案

日期：  年  月  日

| 廠商名稱 標價 評分 序位 出席評選委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 評分 | 序位 |  | 評分 |  | 序位 | 評分 | 序位 |  | 評分 | 序位 | 評分 | 序位 |
| A 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G 委員 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位合計數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總評分/總平均分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否達合格分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 優勝廠商序位 (全部出席評選委員綜合考量及過半數決議) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他記事 （詳會議紀錄） |  |  | - 出席委員辦理廠商評選已就各評選項目、受評廠商資料及工作小組初審意見，逐項討論後為之。 - 經確認本委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有無差異及其處置方式。 3.經確認不同出席委員評選結果有無明顯差異及其處置方式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 出席委員簽名 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 職業 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓名 |  |  |  | 請假委員 |  | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 職業 |  |  |  |  |  | 職業 |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：受評廠商之總評分平均分數未達合格分數70分者，不得為優勝廠商。

採購契約範本附記條款特別聲明

(114.5.20修正)

- 茲特別聲明，以下附記條款優先於契約條款及投標須知以外其他文件附記條款之適用。

- 契約如約定廠商須於網路廣告平臺刊登廣告者，應遵守以下規範：

  - 廠商禁止於違反詐欺犯罪危害防制條例之網路廣告平臺刊登廣告。

  - 廠商於刊登廣告前，應提報擬刊登廣告之網路廣告平臺及擬刊登內容供機關審查，機關得就擬刊登內容予以審查，如擬刊登平臺違反實名制規定，機關應就本採購案禁止廠商於該平臺刊登廣告（違反實名制規定之網路廣告平臺名單由機關登入政府電子採購網查詢）。

  - 前開違反實名制規定，係指具實名制義務之網路平台業者違反詐欺犯罪危害防制條例第30條第2項第1款實名制規定：「網路廣告平臺業者應建立下列管理措施：一、對其網路廣告服務，應以數位簽章、快速身分識別機制或其他安全性相當之技術或方式驗證委託刊播者及出資者之身分。」並經數位經濟相關產業主管機關（數位發展部）依同條例第40條第1項第2款令其限期改正。

- 契約如約定廠商須交付書面履約成果者，廠商就本採購案履約時使用資通訊產品之禁制事項：

  - 履約過程及履約標的禁止使用及採購中國大陸廠牌資通訊產品[含軟體、硬體及服務(含生成式AI程式如：Deepseek等)，下同]。

  - 廠商不得向生成式AI提供本案涉及公務應保密、個人及未經機關（構）同意公開之資訊，亦不得向生成式AI詢問可能涉及本案機敏或個人資料之事項，其經生成式AI產製之履約標的及相關文件，廠商應予以標明或揭露。

  - 廠商履約過程及成果需透過使用及採購生成式AI以產出履約標的內容或相關文件者，應先徵得機關同意始得為之。

  - 廠商應於得標後以「使用資通訊產品禁制事項同意書/切結書」(如附件)聲明其履約過程及履約標的遵循上述準則。

  - 廠商人員、代理人或使用人如有違反本點或簽署之同意書/切結書者，適用契約本文關於權利及責任條款之違約責任，就機關所受損害負賠償之責；致第三人權利受有損害者，廠商亦應負責。

- 廠商履約有下列情形之一，構成違反其他契約約定之情形，機關得以書面通知廠商終止或解除全部或部分契約：

  - 違反本特別聲明第3點第1款至第3款規定者。

  - 依本特別聲明第3點第5款簽署之同意書/切結書，切結內容不實者。

使用資通訊產品禁制事項同意書/切結書

（得標後檢附）

本廠商    （得標廠商）    履行    財團法人醫藥品查驗中心    辦理之    （標的名稱）    案，已充分瞭解並遵行本特別聲明所定資通訊產品之禁制事項規範，於履約過程及履約標的均無違反前述禁制事項，如有違反，願賠償一切因此所生之損害，並擔負相關民、刑事責任。

立書人

投標廠商：　　　　　　（蓋章）

負 責 人：　　　　　　（蓋章）

中華民國    年    月   日